## ■はじめに
演奏会企画制作テンプレート集(TRFE2015a)
■概要
演奏会を企画し制作していくにあたり使用できるテンプレート集です。
「企01全体進捗管理表」が大元のシートで、ここから各シートが別紙としてぶら下がる格好です。
団体の性格に応じ、内容は適宜変えてご利用ください。
シートやファイル構成等は自由に変更して利用できます（この「■はじめに」シートも削除可能です）。
■利用条件
本テンプレート集は、どのような団体・演奏会であっても無料でご利用いただけます。
ただし、テンプレート集自体の再配布・販売はお断りします。
またテンプレート集を使用することにより発生したトラブル等の責任は負いかねます。
■その他
改善要望・ご感想等ありましたら、ぜひご連絡ください。
本テンプレート集のバージョンアップの際はサイトにてお知らせいたします。
■更新履歴
2015-08-14 | バージョンTRFE2015a公開
■制作
とらふえ屋 とらにゃも
【URL】 | http://torafueya.net/
【E-Mail】 | tora.nyamo@gmail.com
【Twitter】 | http://twitter.com/tora_nyamo

## 企01全体進捗管理表
[13 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
大分類 | 中分類 | No. | 項目 | 内容 | 別紙 | 責任者 | 時期 | 状況 | 着手予定日 | 着手実績日 | 完了予定日 | 完了実績日 | 企画前半 | 企画後半 | 制作前半 | 制作後半 | 直前 | 直後
企画 | 基本計画 | 1 | 全体 | 前回振返り、コンセプト、外部主催事業か、運営体制、準備日程 | 企02 |  | ① | a未着手 |  |  |  |  | ○
|  | 2 | 演奏関係 | 楽曲、練習、奏者 | 企02 |  | ① | a未着手 |  |  |  |  | ○
|  | 3 | 制作関係 | 演奏会名称、日程、会場 | 企03 |  | ① | a未着手 |  |  |  |  | ○
|  | 4 | 広報関係 | 入場料、客層・客数 | 企02 |  | ① | a未着手 |  |  |  |  | ○
|  | 5 | 企画書 | 基本計画検討より企画書を作成（プレス等にも使用） | 企04 |  | ① | a未着手 |  |  |  |  | ○
|  | 6 | 会計関係 | 概算予算 | 企05 |  | ① | a未着手 |  |  |  |  | ○
|  | 7 | 計画承認 | 基本計画について所属員へ説明し討議・承認を受ける |  |  | ① | a未着手 |  |  |  |  | ○
演奏 | 楽曲 | 8 | 選曲 | 基本計画を受け選曲、楽譜入手、自前編曲の場合は編曲 | 演01 |  | ② | a未着手 | [5 empty] | ○
|  | 9 | 曲順決定 | 前工程：楽譜通り奏、後工程：冊子・司会・音響・照明等 | 演01 |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○
|  | 10 | 著作権申請 | JASRAC等 |  |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○
| 練習計画 | 11 | 臨時練習 | 日程設定、会場確保、予算検討 |  |  | ② | a未着手 | [5 empty] | ○
|  | 12 | 合宿 | 日程設定、会場確保、予算検討、詳細検討 | 演02 |  | ② | a未着手 | [5 empty] | ○
| 練習進行 | 13 | 楽譜配布 | 全曲のパート割完了・楽譜配布 | 演01 |  | ② | a未着手 | [5 empty] | ○
|  | 14 | 初合奏 | 全曲の初合奏の完了 | 演01 |  | ③ | a未着手 | [6 empty] | ○
|  | 15 | 楽譜通り奏 | 全曲の本番テンポ・おおむね楽譜通りに演奏が可能 | 演01 |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○
|  | 16 | 仕上げ | 全曲の仕上げが完了 | 演01 |  | ⑤ | a未着手 | [8 empty] | ○
制作 | 全般 | 17 | ゲネプロ | ゲネプロ日程設定 |  |  | ② | a未着手 | [5 empty] | ○
|  | 18 | 後援申請 | 企画書を使用 |  |  | ② | a未着手 | [5 empty] | ○
|  | 19 | 当日進行表 | 持参物含め全体のタイムテーブル作成 | 制01 |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○
| 会場 | 20 | 予約 | 場合により抽選参加、本番日程決定 |  |  | ② | a未着手 | [5 empty] | ○
|  | 21 | 使用計画 | 舞台上および受付・楽屋等。必要に応じ下見・打合せ実施 | 制02 |  | ③ | a未着手 | [6 empty] | ○
| 冊子 | 22 | 内容検討 | アンケート含む、外部依頼・広告掲載ある場合は早期に | 制03 |  | ② | a未着手 | [5 empty] | ○
|  | 23 | 原稿作成 | 台割、原稿分担・依頼、原稿取りまとめ、校正 | 制03 |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○
|  | 24 | 広告取り |  |  |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○
|  | 25 | 印刷製本 | 外注の場合は入稿日注意 |  |  | ⑤ | a未着手 | [8 empty] | ○
| 演出 | 26 | 計画策定 | 各演出について他組織等へ外注するか否かの判断も |  |  | ② | a未着手 | [5 empty] | ○
|  | 27 | 司会 | 原稿作成 |  |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○ | ○
|  | 28 | 音響 |  |  |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○ | ○
|  | 29 | 照明 |  |  |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○ | ○
|  | 30 | 服装 |  |  |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○ | ○
|  | 31 | 振付け寸劇 |  |  |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○ | ○
|  | 32 | ノベルティ |  |  |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○ | ○
| 当日運営 | 33 | ステマネ | 各担当での判断権限の確認、想定外事態発生時のモチベ管理 |  |  | ③ | a未着手 | [6 empty] | ○ |  | ○
|  | 34 | 機材運搬 | 計画作成、車両手配 |  |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○ | ○
|  | 35 | 受付・ドア |  |  |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○ | ○
|  | 36 | 楽屋 | 弁当・ケータリングの検討も |  |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○ | ○
|  | 37 | 物販 |  |  |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○ | ○
| 本番後 | 38 | 打ち上げ | 計画・予約・司会進行・支払 |  |  | ⑤ | a未着手 | [8 empty] | ○
|  | 39 | アンケ集計 |  |  |  | ⑥ | a未着手 | [9 empty] | ○
|  | 40 | 反省会 | 日程設定。アンケート集計・振返り・決算報告・動画作成等 |  |  | ⑥ | a未着手 | [9 empty] | ○
広報 | 広報計画 | 41 | 計画策定 | 基本計画の客層・客数を満たすための広報、事後広報検討 |  |  | ② | a未着手 | [5 empty] | ○
| プレス | 42 | 掲載打診 | 企画書により各種広報媒体へのプレスリリース、掲載打診 |  |  | ③ | a未着手 | [6 empty] | ○
| チケット | 43 | 作成 | チケット原稿作成・校正・印刷 |  |  | ③ | a未着手 | [6 empty] | ○
|  | 44 | 販売 | 販売状況管理、招待客扱い | 広01 |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○ | ○
| ポスター | 45 | 原稿作成 | 作成、校正、発注または自前印刷 |  |  | ② | a未着手 | [5 empty] | ○
|  | 46 | 貼り回り | 前回の貼付不可店舗リストを参照 | 広02 |  | ③ | a未着手 | [6 empty] | ○
|  | 47 | 剥がし回り |  | 広02 |  | ⑥ | a未着手 | [9 empty] | ○
| チラシ | 48 | 作成 | 作成、校正、発注または自前印刷 |  |  | ③ | a未着手 | [6 empty] | ○
|  | 49 | 配布 | 他演奏会への折り込みも検討 | 広03 |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○ | ○
| Web | 50 | 作成 | 特設ページ作成 |  |  | ③ | a未着手 | [6 empty] | ○
|  | 51 | 公開 | 随時更新 |  |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○
|  | 52 | 事後広報 | 開催報告・動画公開 |  |  | ⑥ | a未着手 | [9 empty] | ○
| SNS | 53 | 作成・公開 | 原稿作成・公開、所属員任意広報の扱い検討 |  |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○ | ○ | ○
| 写真動画 | 54 | 練習撮影 | 練習・打合せ風景の撮影 |  |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○ | ○
|  | 55 | 当日撮影 | 外注するか検討、何を何枚撮るか・何に使うか検討 |  |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○ |  | ○
| 録音 | 56 | 練習録音 | 練習時の確認用にも実施 |  |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○ | ○
|  | 57 | 本番録音 | 外注するか検討 |  |  | ④ | a未着手 | [7 empty] | ○ | ○
| DVD | 58 | 編集 | 写真・動画・録音を編集、ジャケット作成 |  |  | ⑥ | a未着手 | [9 empty] | ○
|  | 59 | 生産 | 自前生産または外注・著作権申請 |  |  | ⑥ | a未着手 | [9 empty] | ○
会計 | 予算 | 60 | 予算策定 | 概算予算を受け予算細部の策定 | 会01 |  | ② | a未着手 | [5 empty] | ○
| 会計実務 | 61 | 金銭取扱い | 収入（集金・チケット代）、支出 |  |  | ③ | a未着手 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 62 | 予実管理 | 各担当への確認、追加支出発生時の対応 |  |  | ③ | a未着手 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
| 決算 | 63 | 決算報告 | 一般会計への繰入・返金・部費相殺の検討 | 会02 |  | ⑥ | a未着手 | [9 empty] | ○

## 企02基本計画検討シート
分類 | No | 項目 | 内容 | 対応
全体 | 1 | 前回振返り | 前回演奏会の反省・アンケート・各種準備資料の振返り
| 2 | コンセプト | 演奏会の全体イメージの共有
| 3 | 外部主催事業 | 学園祭や地域演奏会等の場合、諸条件・連絡担当の確認
| 4 | 運営体制 | 通常の組織体制との関係も整理、全体進捗管理者も選出
| 5 | スケジュール | 全体進捗管理表の各項目についてスケジュール検討
演奏関係 | 6 | 楽曲 | 曲数（既練習曲・新規曲・コラボ曲）、ジャンル、難易度の検討
| 7 | 練習 | 通常練習以外の臨時練習・合宿を行うか、他行事との練習調整
| 8 | 奏者 | 所属員の出演対象者、他団体・OB等とのコラボ・客演
制作関係 | 9 | 演奏会名称 | 通例の「第○回」とするか、別の名称とするか
| 10 | 日程 | 本番日程イメージ（要確認：同種団体の演奏会・行事等）
| 11 | 会場 | 客席数、立地、会場費等（別紙：企03会場検討シート）
広報関係 | 12 | 入場料 | 入場無料・有料（有料の場合はノルマチケット制とするか）
| 13 | 客層・客数 | 知人（所属員1人あたり○人＝全体○人）、一般、招待、未就学児
会計関係 | 14 | 概算予算 | 概算支出を基に一般会計からの繰入額・臨時集金額を検討
別紙：企05概算予算書

## 企03会場検討シート
|  | ※ホール・ホワイエ等 |  |  | ※使用時間の前提：
記入者 | 会場名 | 形態※ | アクセス | 客席数 | 費用※ | 予約開始時期 | URL | 備考（予約の込み具合等）

## 企04企画書
１．演奏会名称
〇〇〇〇〇〇
２．目的
部員の日頃の活動成果を発表する場を作るとともに、来場者へ〇〇の楽しさ・奥深さを伝える。 今回は特に「〇〇」として、〇〇〇〇することで、〇〇の振興を図る。 〇〇高校の在校生はもとより、〇〇市の一般の方々を主な対象とする。
３．日時・会場・入場料
（１）日時 20xx年xx月xx日（x） xx時xx分開場、xx時開演
（２）会場 〇〇ホール（定員xxx名、当日xx時～xx時予約予定）
（３）入場料 無料
４．主催・後援・協力（予定）
（１）主催 〇〇〇〇
（２）後援 〇〇市教育委員会、〇〇高校生徒会
（３）協力 〇〇高校放送部（司会・PA）、〇〇高校美術部（広報物イラスト）
５．企画内容
（１）曲目 〇〇曲程度（レパートリーに加え今後新規曲）
（２）編成 全員合奏を基本としつつ、一部少人数アンサンブルも含める
６．広報
ポスター（校内外に貼付）、チラシ（演奏会挟み込み等）、web
７．予算
別紙参照

## 企05概算予算書
１． 収入 |  |  |  |  | （単位：円）
|  |  | 単価 | 数量 | 小計
| 繰入金 | 一般会計より | 250000 | 1 | 250000
| 臨時徴収 |  | 8000 | 50 | 400000
| 合計 |  |  |  | 650000
２． 支出
| 著作物使用料 | 入場無料だが報酬有のため | 2160 | 1 | 2160
|  | 小計 |  |  | 2160
| 施設機材費 | 小ホール休日午前（楽屋込）定員470名 | 22560 | 1 | 15000
|  | 小ホール休日午後（楽屋込）定員470名 | 48000 | 1 | 2000
|  | 小計 |  |  | 17000
| 楽器運搬費 | 2トン車（合宿時） | 30000 | 1 | 30000
|  | 2トン車（本番時） | 25000 | 1 | 25000
|  | 小計 |  |  | 55000
| 印刷費 | パンフ（B5判8ページ白黒500部） | 21000 | 1 | 21000
|  | チケット（500枚） | 4070 | 1 | 4070
|  | ポスター（B3判カラー50部） | 5590 | 1 | 5590
|  | チラシ（A4判片面カラー300部） | 2000 | 1 | 2000
|  | 小計 |  |  | 32660
| 謝礼費 | 司会・PA（放送部） | 5000 | 2 | 10000
|  | 広報デザイン外注費（美術部） | 5000 | 2 | 10000
|  | 小計 |  |  | 20000
| DVD制作費 | 撮影・出張・編集・DVD費込み | 2500 | 50 | 125000
|  | 小計 |  |  | 125000
| 合宿費 | 宿泊費 | 6180 | 50 | 309000
|  | 小計 |  |  | 309000
| 消耗品費 | 各種用品 | 20000 | 1 | 20000
|  | 小計 |  |  | 20000
| 予備費 | 小計 |  |  | 69180
| 合計 |  |  |  | 650000
３． 差引収支
| 収入合計 |  |  |  | 650000
| 支出合計 |  |  |  | 650000
| 差引 |  |  |  | 0

## 演01選曲・練習シート
No | ジャンル | 曲名 | 作曲者 | 編曲者・出版社 | 演奏時間 | 進捗
a楽譜未配布
b練習開始済
c初合奏済
d楽譜通り奏済
e仕上げ済
a楽譜未配布
a楽譜未配布
a楽譜未配布
a楽譜未配布
a楽譜未配布
a楽譜未配布
a楽譜未配布
a楽譜未配布

## 演02合宿詳細
１．合宿会場
会場名
住所
アクセス
URL
予約日時
予約人数
練習施設 | 音出し可能時間xx:xx〜xx:xx
借用機材 | 譜面台xx台、指揮用譜面台、椅子xx脚
２．持ち物
演奏関係 | 楽器、楽譜、メトロノーム
各自 | 往復交通費xxxxx円、タオル、ねまき、はぶらし、携帯充電コンセント
合宿責任者 | 宿泊者名簿、宿泊代
３．タイムテーブル
xx:xx | 学校集合
楽器積み込み
駅へ出発
◯◯駅発△△行き電車乗車
△△駅下車
合宿所到着
| 楽器降ろし | 合宿責任者：合宿所と打合せ
昼食
合奏
セクション練
夕食
合奏
| 入浴 | レクリエーション要素を入れるか
就寝
起床
朝食
セクション練
昼食
ゲネプロ
| 楽器積み込み | 合宿責任者：精算
合宿所出発
△△駅発◯◯行き電車乗車
◯◯駅下車
学校着、楽器降ろし
ミーティング
解散
４．その他
緊急連絡先

## 制01当日タイムテーブル
時間 | 全体の動き | 各担当の動き | 備考
7:45 | 学校集合（時間厳守） ミーティング | 撮影係：カメラ持参 | 各自持参：楽譜・昼食、服装：制服
8:00 | 楽器積み込み | 備品係：受付セット積み込み（付箋・マスキングテープ・冊子・アンケ・ペグシル・張り紙）、ゴミ袋、はさみ、ガムテ 楽譜係：楽譜黒ファイル積み込み
8:30 | 会場へ出発
9:00 | 会場着
9:10 | 楽器降ろし、セッティング | 企画局員→会場設営（譜面台、マイク、受付） | 私物は楽屋、貴重品は持参（盗難防止）
9:30 | 音出し開始・チューニング | 照明・PA・受付（他団体ビラ挟み込み対応）
10:00 | 通しリハ開始 | 流れの確認（演奏は最初のみ、逆リハ、楽器の疲労に注意）
12:30 | 昼食 | 裏でPA・照明の確認、花束到着確認
13:30 | 開場 | 音出し以後禁止、受付開始、ドア係貼りつき
13:50 | 奏者集合 | 全員下手の舞台袖へ、奏者・スタッフの携帯電話のオフも確認
13:55 | 予ベル | 開演前諸注意、奏者用水・カイロ回収
14:00 | 開演 | 本番進行表を参照 | ・演奏後、残響が消えるまではそのまま静止する(すぐに動かない) ・礼は演奏後のみ ・退場時は全員の準備が揃ったのを確認してから先頭が出発 ・プログラム上最後の曲が終わってもすぐに楽譜をめくらない(アンコール告知後にめくる)
16:00 | 終演 | ｱﾝｺｰﾙ曲掲示、奏者はﾛﾋﾞｰでお礼、記念写真撮影、楽器片付け
16:30 | 片付け | 企画局員→譜面台・椅子片付け、清掃 その他→楽器積み込み
17:30 | 完全撤収、会場発 | 原状復帰の確認、時間厳守（最大～18:00）
17:45 | 学校着 | 楽器降ろし
18:15 | 打上げ会場へ | 反省会は次週ミーティングで
18:30 | 打上げ開始
20:30 | 解散

## 制02会場使用計画書
会場名
住所
アクセス
URL
予約日時
借用施設 | ホール・楽屋x室
借用機材・楽器 | 譜面台xx脚、指揮者用譜面台、舞台上椅子xx脚、ピアノ（スタインウェイ）
飲食可否 | 会場・楽屋
定員以上来場対策 | 余裕有につき特に対策無、事前・当日チケットor整理券配布、定員超段階で入場止め
ステージ配置図
(下手) (上手) □ □ □ ○ ○ ○ ○ × × × ×
MC ⇔入退場 [マイク]
（客席）
凡例……○：奏者、×：譜面台(譜面隠し＝黒画用紙を設置)、□：楽器置き椅子

## 制03冊子検討シート
１．冊子概要
・A5判12ページ中綴じ、印刷：
・表紙(表1～4)用紙：色上質紙(緑色)、本文(3～10ページ)用紙：コピー用紙
２．台割
P数 | 担当 | 内容 | 詳細
表1 |  | 表紙 | タイトル/日時/場所/主催/後援、イラスト
表2 |  | （空白ページ）
3 |  | 部長挨拶 | 下部に観客向け諸注意
4 |  | プログラム | 曲名/作編曲者名
5 |  | 曲紹介
6 |  | 曲紹介
7 |  | 曲紹介
8 |  | パート/部員紹介
9 |  | 活動記録 | 写真
10 |  | 奥付 | サイト紹介/協力団体
表3 |  | （空白ページ）
表4 |  | 裏表紙
３．制作スケジュール

## 広01チケット配布管理表
No. | 入力日 | 入力者 | 招待者名前 | キャンセル日 | コメント

## 広02ポスター貼付管理表
No. | 貼付店舗 | 入力者 | 貼付日付 | 剥がし日付 | 貼付枚数 | 残枚数 | コメント
| （ポスター納品） |  |  |  | — | 100
[5 empty] | 2 | 98
[5 empty] | 0 | 98 | 貼付不可
98
98
98
98
98

## 広03チラシ配布管理表
No. | 配布先 | 入力者 | 配布日付 | 配布枚数 | 残枚数 | コメント
| （チラシ納品） |  |  | — | 100
|  |  |  | 2 | 98
98
98
98
98
98
98
98

## 会01予算書
１． 収入 |  |  |  |  | （単位：円）
|  |  | 単価 | 数量 | 小計
| 繰入金 | 一般会計より | 250000 | 1 | 250000
| 臨時徴収 |  | 8000 | 50 | 400000
| 合計 |  |  |  | 650000
２． 支出
| 著作物使用料 | 入場無料だが報酬有のため | 2160 | 1 | 2160
|  | 小計 |  |  | 2160
| 施設機材費 | 小ホール休日午前（楽屋込）定員470名 | 22560 | 1 | 15000
|  | 小ホール休日午後（楽屋込）定員470名 | 48000 | 1 | 2000
|  | 小計 |  |  | 17000
| 楽器運搬費 | 2トン車（合宿時） | 30000 | 1 | 30000
|  | 2トン車（本番時） | 25000 | 1 | 25000
|  | 小計 |  |  | 55000
| 印刷費 | パンフ（B5判8ページ白黒500部） | 21000 | 1 | 21000
|  | チケット（500枚） | 4070 | 1 | 4070
|  | ポスター（B3判カラー50部） | 5590 | 1 | 5590
|  | チラシ（A4判片面カラー300部） | 2000 | 1 | 2000
|  | 小計 |  |  | 32660
| 謝礼費 | 司会・PA（放送部） | 5000 | 2 | 10000
|  | 広報デザイン外注費（美術部） | 5000 | 2 | 10000
|  | 小計 |  |  | 20000
| DVD制作費 | 撮影・出張・編集・DVD費込み | 2500 | 50 | 125000
|  | 小計 |  |  | 125000
| 合宿費 | 宿泊費 | 6180 | 50 | 309000
|  | 小計 |  |  | 309000
| 消耗品費 | 各種用品 | 20000 | 1 | 20000
|  | 小計 |  |  | 20000
| 予備費 | 小計 |  |  | 69180
| 合計 |  |  |  | 650000
３． 差引収支
| 収入合計 |  |  |  | 650000
| 支出合計 |  |  |  | 650000
| 差引 |  |  |  | 0

## 会02決算書
１． 収入 |  |  |  |  | （単位：円）
|  |  | 単価 | 数量 | 小計
| 繰入金 | 一般会計より | 250000 | 1 | 250000
| 臨時徴収 |  | 8000 | 50 | 400000
| 合計 |  |  |  | 650000
２． 支出
| 著作物使用料 | 入場無料だが報酬有のため | 2160 | 1 | 2160
|  | 小計 |  |  | 2160
| 施設機材費 | 小ホール休日午前（楽屋込）定員470名 | 22560 | 1 | 15000
|  | 小ホール休日午後（楽屋込）定員470名 | 48000 | 1 | 2000
|  | 小計 |  |  | 17000
| 楽器運搬費 | 2トン車（合宿時） | 30000 | 1 | 30000
|  | 2トン車（本番時） | 25000 | 1 | 25000
|  | 小計 |  |  | 55000
| 印刷費 | パンフ（B5判8ページ白黒500部） | 21000 | 1 | 21000
|  | チケット（500枚） | 4070 | 1 | 4070
|  | ポスター（B3判カラー50部） | 5590 | 1 | 5590
|  | チラシ（A4判片面カラー300部） | 2000 | 1 | 2000
|  | 小計 |  |  | 32660
| 謝礼費 | 司会・PA（放送部） | 5000 | 2 | 10000
|  | 広報デザイン外注費（美術部） | 5000 | 2 | 10000
|  | 小計 |  |  | 20000
| DVD制作費 | 撮影・出張・編集・DVD費込み | 2500 | 50 | 125000
|  | 小計 |  |  | 125000
| 合宿費 | 宿泊費 | 6180 | 50 | 309000
|  | 小計 |  |  | 309000
| 消耗品費 | 各種用品 | 20000 | 1 | 20000
|  | 小計 |  |  | 20000
| 合計 |  |  |  | 580820
３． 差引収支
| 収入合計 |  |  |  | 650000
| 支出合計 |  |  |  | 580820
| 差引 |  |  |  | 69180
差引残高は一般会計に繰り入れる or 返金する or 部費と相殺する